UVOD

Akcijski plan za provedbu strategije je ključan alat za upravljanje strategijom i postizanje željenih ciljeva. Redovito praćenje napretka i prilagodba plana prema potrebi, omogućuju organizacijama da učinkovito provode strategiju i postižu željene rezultate usmjerene realizaciji vizije razvoja.

Vizija Veleučilišta u Bjelovaru je biti visoko učilište konkurentno u nacionalnom i međunarodnom okruženju, prepoznatljivo po inovativnom i kvalitetnom radu, dobrim rezultatima te visokoj stručnosti osoblja.

Akcijski plan za provedbu strategije je detaljan plan aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ostvarili ciljevi i postigli željeni rezultati strategije. To je operativni plan kojim se strateške mjere razrađuju skupovima aktivnosti koje su potrebne za postizanje ciljeva.

Strategija razvoja Veleučilišta u Bjelovaru za razdoblje 2023. – 2027. godine  predviđa  šest

ciljeva sadržajno razrađenih u  17 posebnih ciljeva (Grafikon 1)  koji su  operacionalizirani u

76 mjera prikazanih u tablicama.

1. Modernizacija studijskih programa, nastavnog procesa i podrške studentima

2. Jačanje nastavničkih i institucijskih kapaciteta

3. Unapređenje stručne, istraživačke i izdavačke djelatnosti

4. Kontinuirani razvoj sustava osiguravanja kvalitete

5. Unapređenje društvene uloge, internacionalizacija i suradnja s poslovnim sektorom

Grafikon 1: Strateški ciljevi za razdoblje 2023.-2027.

Jednom godišnje potrebno je izvijestiti Vijeće veleučilišta i Upravno vijeće i o tijeku realizacije Strategije, predlagati eventualne izmjene i dopune Akcijskog plana, predlagati izradu posebnih akcijskih planova za odabrana razvojna područja.

U nastavku je izvješće o realizaciji akcijskog plana za 2023. godinu.

| Strateški cilj | 1. | Modernizacija studijskih programa, nastavnog procesa i podrške studentima |
| --- | --- | --- |

| Posebni cilj |  |  | 1.1. | Unaprijediti studentski standard |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  | Rezultat |
|  | Osigurati adekvatan studentski standard studentima Veleučilišta | - pratiti relevantne natječaje za sufinanciranje adaptacije i opremanja studentskog doma u Nazorovoj ulici - surađivati s Gradom Bjelovarom u izradi natječajne dokumentacije - pokrenuti postupak ishođenja subvencija za smještaj |  |  | - uspostavljen subvencionirani studentski smještaj za cca 63 studenta - uspostavljena subvencionirana studentska prehrana | - Odluka MZO o subvencijama za smještaj | Prodekanica za razvoj | 30.09.2025. |  | - završena konstrukcijska obnova objekta - pokrenuta javna nabava za odabir izvođača cjelovite obnove |

| Posebni cilj |  |  | 1.2. | Kontinuirano modernizirati studijske programe, opremu i didaktička pomagala u nastavi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  | Rezultat |
|  | Održati kontinuitet sudjelovanja gostujućih predavača | - na svakom studijskom smjeru organizirati najmanje 2 gostujuća predavanja godišnje |  |  | - realizirana najmanje dva gostujuća predavanja godišnje na svakom smjeru | - potpisne liste - foto dokumentacija | Voditelji studija | Kontinuirano |  | - tijekom akademske 2022./2023. održano 10 gostujućih predavanja |
|  | Uključiti Savjetodavno vijeće, poslodavce i alumnije u modernizaciju postojećih i razvoj novih studijskih programa | - organizirati sastanak sa Savjetodavnim vijećem i alumnijima - predstaviti okvir modernizacije postojećih i razvoja novih studijskih programa - prikupiti povratne informacije, sugestije |  |  | - održan sastanak sa Savjetodavnim vijećem i alumnijima | - potpisna lista sudionika - zapisnik - foto dokumentacija | Prodekanica za razvoj, voditelji studija | 31.12.2023. |  | - tijekom pripreme inicijalne akreditacije stručnog diplomskog studija Sestrinstvo i akreditacije stručnih prijediplomskih studija Mehatronika i Računarstvo uključeni članovi Savjetodavnog vijeća, poslodavci i završeni student. |
|  | Uskladiti studijske programe s upisnikom HKO registra | - imenovati radnu skupinu za svaki studijski program - proučiti programe koji su upisani u HKO registar - izraditi prijedlog izmjena/dopuna studijskih programa usklađenih s HKO registrom |  |  | - imenovane radne skupine za usklađenje studijskih programa s upisnikom HKO registra - izrađen prijedlog izmjena/dopuna studijskih programa usklađenih s HKO registrom upućen na Stručno vijeće | - Odluka Stručnog vijeća o usvajanju izmjena/dopuna studijskih programa usklađenih s HKO registrom | Prodekan za nastavu i studente, voditelji studija | 31.12.2025. |  | - Vijeće veleučilišta usvojilo odluku o pokretanju akreditacije stručnih prijediplomskih studija Mehatronika i Računarstvo - 21.05.2024. dolazi stručno povjerenstvo koje će ocijeniti dostavljene prijedloge izmjena studijskih programa. |
|  | Unaprijediti sustav informiranja studenata | - organizirati sastanak sa Studentskim zborom - definirati opseg, sadržaj i kanale distribucije informacija - zadužiti zaposlenika koji će distribuirati informacije |  |  | - održan sastanak sa Studentskim zborom - definiran opseg, sadržaj i kanali distribucije informacija - zadužen zaposlenik za distribuciju informacija | - zapisnik sa sastanka sa Studentskim zborom - uvid u informacije | Prodekan za nastavu i studente, prodekanica za razvoj | 30.09.2023. |  | - Sastanak sa Studentskim zborom održan u studenom 2023. |
|  | Unaprijediti uključenost i povratne informacije studenata, poslodavaca i alumnija u procese razvoja i modernizacije studijskih programa | - organizirati fokus grupe s poslodavcima i alumnijima: predstaviti rezultate ankete poslodavaca - sažetke ključnih prijedloga implementirati u izmjene/dopune studijskih programa |  |  | - održane fokus grupe - ključni prijedlozi implementirani u izmjene/dopune studijskih programa | - odluka Stručnog vijeća o usvajanju izmjena/dopuna studijskih programa | Prodekan za nastavu i studente, prodekanica za razvoj, voditelji studija | 30.06.2024. |  | - tijekom izrade elaborata za inicijalnu akreditaciju stručnog diplomskog studija Sestrinstvo i akreditaciju stručnih prijediplomskih studija Računarstvo i Mehatronika provedena su anketiranja poslodavaca i obavljeni brojni razgovori s poslodavcima. rezultati ovih aktivnosti implementirani su u konačne prijedloge izmjena studijskih programa koji su u procesu akreditacije. |
|  | Izraditi godišnji plan modernizacije opreme i didaktičkih pomagala | - ažurirati aktualni popis opreme i didaktičkih pomagala - izraditi trogodišnji plan modernizacije opreme i didaktičkih pomagala |  |  | - ažuriran popis opreme i didaktičkih pomagala - izrađen trogodišnji plan modernizacije opreme i didaktičkih pomagala | - odluka Stručnog vijeća o usvajanju trogodišnjeg plana modernizacije opreme i didaktičkih pomagala | Voditelji studija, prodekanica za razvoj | 31.12.2023. |  | - popisi opreme aktualizirani - trogodišnji plan nabave opreme i pomagala bit će napravljen nakon završetka akreditacije stručnih studija i inicijalne akreditacije diplomskog studija. |
|  | Osuvremeniti etička pitanja u studijskim programima, završnim radovima i izobrazbi nastavnika | - analizirati trenutni status etičkih pitanja u studijskim programima - uvesti etičke teme u svim studijskim programima - održati edukaciju nastavnika na temu etičnosti u visokom obrazovanju |  |  | - etičke teme prisutne u svim studijskim programima - održana edukacija nastavnika na temu etičnosti u visokom obrazovanju | - programi studija - potpisna lista sudionika edukacije - foto dokumentacija | Voditelji studija | 30.09.2024. |  | Etičke teme uvrštene su u programe predmeta izmijenjenih studijskih programa koji su u postupku akreditacije. |

| Posebni cilj |  |  | 1.3. | Razviti i provoditi programe cjeloživotnog učenja usklađene s potrebama tržišta rada |  |  |  |  | Rezultat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  |  |
|  | Izraditi i usvojiti plan cjeloživotnog učenja na Stručnom vijeću | - izraditi plan cjeloživotnog učenja uključujući razvoj programa |  |  | - Plan cjeloživotnog učenja usvojen na SV | - Odluka SV o usvajanju plana cjeloživotnog učenja | Povjerenstvo za cjeloživotno učenje | 31.12.2023. |  | - aktivnost će biti realizirana do 31.12.2024. |
|  | Razraditi, objaviti i provesti programe cjeloživotnog učenja | - pripremiti najmanje 4 programa cjeloživotnog učenja (formalna i/ili neformalna) - realizirati najmanje dvije edukacije prema pripremljenim programima |  |  | - Najmanje 4 programa cjeloživotnog učenja (formalna i/ili neformalna) usvojena na SV - Održane najmanje dvije edukacije | - Odluka SV o usvajanju analize potreba - potpisne liste, fotodokumentacija s održanih edukacija | Povjerenstvo za cjeloživotno učenje | 31.12.2024. |  | - verificirana četiri programa cjeloživotnog učenja |

| Posebni cilj |  |  | 1.4. | Pokrenuti specijalistički studijski program |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  | Rezultat |
|  | Izraditi analizu potreba za specijalističkim studijima na razini regije | - definirati ciljnu skupinu - izraditi i provesti upitnik/intervjue - analizirati povratne informacije |  |  | - Analiza potreba usvojena na SV | - Odluka SV o usvajanju analize potreba | Prodekanica za razvoj | 31.12.2024. |  | - analiza izrađena |
|  | Donijeti odluku o terminskom i akcijskom planu osnivanja specijalističkog studija | - odrediti studijski smjer - imenovati radnu skupinu za izradu elaborata |  |  | - SV usvojilo terminski i akcijski plan osnivanja specijalističkog studija | - Odluka SV o usvajanju terminskog i akcijskog plana osnivanja specijalističkog studija | Uprava | 31.12.2024. |  | - inicijalna akreditacija stručnog diplomskog studija Sestrinstvo u tijeku. |

| Strateški cilj | 2. | Jačanje nastavničkih i institucijskih kapaciteta |
| --- | --- | --- |

| Posebni cilj |  |  | 2.1. | Unaprijediti sustav mentoriranja i edukacije vanjskih suradnika. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  | Rezultat |
|  | Kontinuirana podrška vanjskim suradnicima putem mentora/suradnika s VUB-a | - organizacija Zoom sastanaka - dopunjavanje sadržaja na Merlinu u rubrici Zbornica - redovito informiranje vanjskih suradnika/mentora putem elektroničke pošte |  |  | - održan bar jedan Zoom sastanak s vanjskim suradnicima - dopunjeni sadržaji na Merlinu - vanjski suradnici redovito informirani | - zapisnik sa sastanka - uvid u Merlin, rubrika Zbornica - e-mailovi vanjskim suradnicima | Prodekan za nastavu i studente, voditelji studija | Kontinuirano |  | Aktivnost će biti usustavljena u akademskoj 2024./2025. godini |
|  | Kontinuirane edukacije vanjskih suradnika i mentora nastavnih baza | - izraditi plan edukacije vanjskih suradnika i mentora nastavnih baza - provesti najmanje jednu edukaciju godišnje |  |  | - izrađen plan edukacije vanjskih suradnika i mentora nastavnih baza - realizirana najmanje jedna edukacija | - potpisna lista sudionika - foto dokumentacija | Prodekan za nastavu i studente, voditelji studija | Kontinuirano |  | Aktivnost će biti usustavljena u akademskoj 2024./2025. godini |
|  | Omogućiti/organizirati redovito usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika i vanjskih suradnika | - izraditi godišnji plan usavršavanja nastavničkih kompetencija - izabrati provoditelje edukacije - provesti edukaciju - vrednovati rezultate edukacije |  |  | - najmanje 60% zaposlenih nastavnika i 15% vanjskih suradnika sudjelovalo u godišnjem usavršavanju nastavničkih kompetencija | - potpisna lista sudionika - foto dokumentacija | Prodekanica za razvoj Prodekan za nastavu i studente | Kontinuirano |  | Aktivnost će biti usustavljena u akademskoj 2024./2025. godini |

| Posebni cilj |  |  | 2.2. | Poticati napredovanje i razvoj karijera nastavnika |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  | Rezultat |
| 2.2.1. | Izraditi plan zapošljavanja i plan napredovanja | - napraviti analizu podataka iz MOZVAG-a - izraditi godišnji plan zapošljavanja i plan napredovanja |  |  | - plan zapošljavanja usvojen na UV - plan napredovanja usvojen na SV | - odluka UV o planu zapošljavanja za svaku godinu - odluka SV o planu napredovanja za svaku godinu | Uprava | 31.12.2023. |  | Plan zapošljavanja se usvaja jednom godišnje, a plan napredovanja kontinuirano priprema tajnica o čemu obavještava kandidate. |
| 2.2.2. | Omogućiti/organizirati redovito usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika i vanjskih suradnika | - analizirati informacije sa sustručnjačkog praćenja - izraditi program usavršavanja nastavničkih kompetencija nastavnika i vanjskih suradnika - najmanje jednom godišnje organizirati usavršavanje nastavničkih kompetencija |  |  | - izrađen program usavršavanja nastavničkih kompetencija - održana najmanje jedna edukacija usavršavanje nastavničkih kompetencija | - kopija programa usavršavanja nastavničkih kompetencija - potpisna lista sudionika - foto dokumentacija | Prodekanica za razvoj Prodekan za nastavu i studente | 31.12.2023. |  | Aktivnost će biti usustavljena u akademskoj 2024./2025. godini |

| Posebni cilj |  | 2.3. |  | Ishoditi višegodišnji plan financiranja VUB-a od strane Osnivača |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  | Rezultat |
| 2.3.1. | U suradnji sa Upravnim vijećem dogovoriti opciju realizacije |  | - organizirati sastanak osnivača i Upravnog vijeća - dogovoriti elemente višegodišnjeg plana financiranja |  | - usvojen višegodišnji plan financiranja | - Uvid u proračun grada Bjelovara | Dekanica Upravno vijeće | 31.12.2026. |  |  |

| Strateški cilj | 3. | Unapređenje stručne, istraživačke i izdavačke djelatnosti |
| --- | --- | --- |

| Posebni cilj |  |  | 3.1. | Povećati kvalitetu i kvantitetu stručnog i /ili znanstvenog rada nastavnika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  | Aktivnosti |  |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok | Rezultat |  |
|  | Formalizirati evidentiranje i praćenje stručnog i znanstvenog rada nastavnika | - definirati način evidentiranja i praćenja stručnog i znanstvenog rada nastavnika - izraditi proceduru prikupljanja informacija - izraditi bazu podataka |  |  | - uspostavljeno evidentiranje i praćenje stručnog i znanstvenog rada nastavnika | - uvid u bazu podataka | Povjerenstvo za stručnu, znanstvenu i izdavačku djelatnost | 31.12.2025. |  |  |
|  | Poticati sudjelovanje nastavnika na stručnim i znanstvenim skupovima | - na odjelnim sastancima razgovarati o realiziranim i planiranim sudjelovanjima na stručnim skupovima |  |  | - povećan broj sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima za 10 % | - izvješća o sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima | Voditelji studija | kontinuirano | Svi zahtjevi nastavnika uz financijsku podršku su odobreni |  |
|  | Poticati interes zaposlenika za uključivanjem u doktorske studije | - na individualnim razgovorima s nastavnicima ispitati interes za upis doktorskog studija |  |  | - interes potaknut | - najmanje jedan zaposlenik upisao doktorski studij | Dekanica | kontinuirano | U akademskoj 2023./2024. Krešimir Markota je upisao doktorski studij uz sufinanciranje Veleučilišta. |  |

| Posebni cilj |  | 3.2. |  | Povećati uključenost u nacionalne i međunarodne programe i projekte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok | Rezultat |
| 3.2.1. | Organizirati edukaciju zainteresiranih zaposlenika za pripremu i provedbu projekata |  | - ispitati interes zaposlenika - izraditi program edukacije - održati edukaciju |  | - realizirana edukacija zaposlenika za pripremu i provedbu projekata | - program edukacije - potpisna lista - analiza evaluacijskih upitnika | Prodekanica za razvoj | 31.03.2023. | Petodnevna edukacija realizirana u veljači 2023. godine |

| Posebni cilj |  | 3.3. |  | Osigurati recentnu obveznu literaturu za sve predmete |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok | Rezultat |
| 3.3.3. | Povećati udio osigurane obvezne literature uključujući nastavne materijale koje će napisati nastavnici |  | - jednom godišnje izraditi Izvješće o usklađenosti literature sa zahtjevima studijskih programa - jednom godišnje izraditi Plan nabave literature prema nalazima iz Izvješća o usklađenosti literature |  | - godišnje Izvješće o usklađenosti literature sa zahtjevima studijskih programa usvojeno na SV - plan nabave literature usvojen na SV | - Odluka SV o usvajanju Izvješća o usklađenosti literature sa zahtjevima studijskih programa - Odluka SV o usvajanju plan nabave literature | - voditeljica knjižnice, voditelji studija | kontinuirano | Vijeće veleučilišta jednom godišnje usvaja izvješće o usklađenosti literature sa zahtjevima studijskih programa godišnji plana nabave literature |

| Strateški cilj | 4. | Kontinuirani razvoj sustava osiguravanja kvalitete |
| --- | --- | --- |

| Posebni cilj |  | 4.1. |  | Povećati kvalitetu i kvantitetu stručnog i /ili znanstvenog rada nastavnika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok | Rezultat |
|  | Redovito ažurirati dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete, pravilnike, procedure i procese |  | - - napraviti plan ažuriranja dokumentacije sustava |  | - ažurirana dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete | - uvid u dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete | Prodekanica za razvoj | kontinuirano | U skladu s novim Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, svi ključni dokumenti sustava ažurirani i usvojeni na Vijeću veleučilišta |
|  | Izraditi plan razvoja ljudskih potencijala, uključujući plan zapošljavanja i praćenje opterećenja nastavnika |  | - proučiti primjere dobre prakse - napraviti nacrt dokumenata - raspraviti sa zaposlenicima predloženi tekst dokumenta |  | - Stručno vijeće usvojilo plan razvoja ljudskih potencijala, uključujući plan zapošljavanja i praćenje opterećenja nastavnika | - Odluka SV o usvajanju plana razvoja ljudskih potencijala, uključujući plan zapošljavanja i praćenje opterećenja nastavnika | Uprava | 31.12.2024. |  |
|  | Razraditi opterećenje nastavnika prema ključnim zaduženjima |  | - proučiti primjere dobre prakse - napraviti popis/opis obveza nastavnika - prijedlog uputiti svim zaposlenicima - razmotriti pristigle komentare i prijedloge |  | - usvojeni elementi i kriteriji opterećenja nastavnika | - Odluka SV o elementima i kriterijima opterećenja nastavnika | Uprava | 31.12.2025. |  |

| Posebni cilj |  | 4.2. |  | Povećati informiranost i educiranost dionika o sustavu osiguravanja kvalitete |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok |  |
| 4.2.1. | Organizacija tematske sjednice SV |  | - jednom godišnje održati sjednicu SV s temom osiguravanja kvalitete - izvješće o rezultatima objaviti na mrežnoj stranici VUB-a |  | - održana sjednica SV s temom osiguravanja kvalitete - izvješće o rezultatima jednom godišnje objavljeno na mrežnoj stranici VUB-a | - zapisnik s tematske sjednice SV s temom osiguravanja kvalitete - uvid u mrežnu stranicu | Predstavnica uprave za kvalitetu | kontinuirano | Jednom godišnje predstavnica Uprave za kvalitetu podnosi izvješće o radu povjerenstava koje uključuje prijedloge poboljšanja |
| 4.2.2. | Objavljivanje ključnih informacija SOK-a na webu |  | - sukladno ažuriranju dokumentacije SOK-a, ključni dokumenti redovno objavljeni na mrežnoj stranici u rubrici Osiguravanje kvalitete |  | - ažurirana rubrika Osiguravanje kvalitete na mrežnoj stranici | - uvid u mrežnu stranicu | Predstavnica uprave za kvalitetu | kontinuirano | Redovito se ažuriraju informacije na webu. |
| 4.2.3. | Organizacija edukacija na temu SOK-a |  | - razmotriti i odabrati temu edukacije - odabrati predavača - održati edukaciju |  | - realizirana edukacija ne temu SOK-a | - potpisna lista - foto dokumentacija | Predstavnica uprave za kvalitetu | 31.12.2024. |  |

| Strateški cilj | 5. | Unapređenje društvene uloge, internacionalizacija i suradnje s poslovnim sektorom |
| --- | --- | --- |

| Posebni cilj |  | 5.1. |  | Osigurati institucionalne kapacitete za privlačenje inozemnih studenata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok | Rezultat |
| 5.1.1. | Povećati udio zaposlenika koji znaju engleski jezik na B2 razini |  | - poticati zaposlenike na pohađanje tečaja engleskog jezika - evidentirati stečene razine znanja zaposlenika iz engleskog jezika |  | - najmanje 75% zaposlenika u punom radnom vremenu steklo certifikat o poznavanju engleskog jezika na B2 razini | - kopije certifikata | Uprava | 31.12.2027. |  |
| 5.1.2. | Povećati sudjelovanje Veleučilišta na događanjima i u medijima s ciljem osiguranja preduvjeta za privlačenja stranih studenata |  | - istražiti relevantne događaje na kojima se promovira Veleučilište stranim studentima - razmotriti mogućnost angažiranja uspješne agencije |  | - povećana aktivnost Veleučilišta na događanjima i u medijima s ciljem osiguranja preduvjeta za privlačenja stranih studenata | - uvid u medijske objave, objave na društvenim mrežama | Uprava | 31.12.2027. |  |

| Posebni cilj |  | 5.2. |  | Unaprijediti vidljivost Veleučilišta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjere |  |  | Aktivnosti |  | Rezultati | Pokazatelji provedbe | Odgovornost | Rok | Rezultat |
| 5.1.1. | Izraditi plan marketinških aktivnosti i osigurati sredstva za njihovo realizaciju na godišnjoj razini |  | - sastanak uprave s članovima povjerenstva za promotivne aktivnosti - izrada nacrta plan marketinških aktivnosti |  | - usvojen plan marketinških aktivnosti | - Odluka SV o usvajanju plana marketinških aktivnosti | Povjerenstvo za promotivne aktivnosti Uprava | 31.12.2023. | Pripremljen plan marketinških aktivnosti za akademsku 2023./2024. |
| 5.1.2. | Organizirati i sudjelovati na događanjima koja su medijski popraćena |  | - odrediti ključne događaje na kojima će Veleučilište sudjelovati s ciljem promocije - definirati proračun za organizaciju događanja koja će biti medijski popraćena |  | - povećana vidljivost Veleučilišta u medijima | - uvid u medijske objave, objave na društvenim mrežama | Povjerenstvo za promotivne aktivnosti Uprava | kontinuirano | Redovite objave na društvenim mrežama prate sve aktivnosti Veleučilišta. |

Izvješće o realizaciji akcijskog plana provedbe Strategije Veleučilišta u Bjelovaru 2023.-2027. 	za 2023. godinu usvojeno je na 19. sjednici Vijeća veleučilišta u akademskoj 2023./2024. godini održanoj 16. svibnja 2024. godine i upućuje se na usvajanje Uprvnom vijeću Veleučilišta u Bjelovaru.

KLASA: 602-04/24-07/09

URBROJ: 2103-1-21-08-24-4

Bjelovar, 16. svibnja 2024. godine

Predstavnica Uprave za kvalitetu

mr. sc. Tatjana Badrov

Veleučilište u Bjelovaru

Vijeće veleučilišta

Dekanica: naslovni izv. prof. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. struč. stud.